## Итог
Итоговые параметры проекта
|  | Трудозатраты (дни) | Трудозатраты (часы) | Длительность (раб дни) | Численность команды | Стоимость работ
[6 empty] | Себестоимость |  |  |  | Базовая маржинальность |  |  |  | Рабочая маржинальность
[6 empty] | Без лицензий |  | С лицензиями |  | Без лицензий |  | С лицензиями |  | Без лицензий |  | С лицензиями
[6 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Этап 1 | Анализ и планирование | 118 | 944 | 29 |  | 2990409.9163 | 3588491.8996 |  |  | 3512412.3407 | 4214894.8089 |  |  | 4397661.6416 | 5277193.97
Этап 2 | Проектирование системы | 275 | 2200 | 29 |  | 7397987.588 | 8877585.1056 |  |  | 8579258.5842 | 10295110.301 |  |  | 10879393.5118 | 13055272.2142
Этап 3 | Разработка ПО | 676 | 5408 | 57 |  | 16684188.5254 | 20021026.2305 |  |  | 19446645.1367 | 23335974.164 |  |  | 24535571.3609 | 29442685.6331
Этап 4 | Тестирование и оптимизация | 158 | 1264 | 22 |  | 3525463.3131 | 4230555.9758 |  |  | 4132903.1112 | 4959483.7334 |  |  | 5184504.8722 | 6221405.8467
Этап 5 | Внедрение | 72 | 576 | 11 |  | 1842535.6745 | 2211042.8094 |  |  | 2150789.9795 | 2580947.9754 |  |  | 2709611.2861 | 3251533.5433
Этап 6 | Техподдержка проекта 6 мес. | 288 | 2304 | 79 |  | 6021880.5882 | 7226256.7058 |  |  | 7084565.3979 | 8501478.4774 |  |  | 8855706.7473 | 10626848.0968
Недостающие этапы можно внести в строки 11-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 1587 | 12696 | 227 | 21 | 38462465.6056 | 46154958.7267 |  |  | 44906574.5502 | 53887889.4602 | 44906574.5502 | 53887889.4602 | 56562449.42 | 67874939.304 | 56562449.42 | 67874939.304

## Расчет
Себестоимость
|  |  | Разработчик |  |  |  |  | Ведущий разработчик |  |  |  |  | Ведущий Тестировщик | Аналитик | Ведущий Аналитик | Архитектор решения | Эксперт | Руководитель проекта
|  | Сумма по этапу | Back | Front | Database | UI | DevOps | Back | Front | Database | UI | DevOps
Этап 1 | Анализ и планирование | 2990409.9163 | 0 | 0 | 543641.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543641.9975 | 666389.5792 | 864659.3886 | 215974.5195 | 156102.434
Этап 2 | Проектирование системы | 7397987.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721679.2087 | 721679.2087 | 721679.2087 | 1110275.7057 | 1110275.7057 | 406169.0802 | 543641.9975 | 666389.5792 | 864659.3886 | 308535.0278 | 223003.4771
Этап 3 | Разработка ПО | 16684188.5254 | 1087283.9951 | 1087283.9951 | 1087283.9951 | 1087283.9951 | 522732.6899 | 1193546.3837 | 1193546.3837 | 1443358.4174 | 1443358.4174 | 1193546.3837 | 983356.7204 | 961828.1495 | 1178996.9478 | 1529781.9952 | 401095.5362 | 289904.5202
Этап 4 | Тестирование и оптимизация | 3525463.3131 | 460004.7672 | 460004.7672 | 460004.7672 | 460004.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684074.2403 | 0 | 0 | 0 | 555363.0501 | 446006.9542
Этап 5 | Внедрение | 1842535.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638408.5308 | 406169.0802 | 209093.076 | 256303.6843 | 332561.3033
Этап 6 | Техподдержка проекта 6 мес. | 6021880.5882 | 1505470.147 | 1505470.147 | 1505470.147 | 0 | 1505470.147 | [5 empty] | 0 | 0
| Предоставление рабочей документации и обучение персонала | 0 | [11 empty] | 0
Недостающие этапы можно внести в строки 11-13 |  | 0
0
38462465.6056
Стоимость с базовой маржинальностью
|  |  | Разработчик |  |  |  |  | Ведущий разработчик |  |  |  |  | Ведущий Тестировщик | Аналитик | Ведущий Аналитик | Архитектор решения | Эксперт | Руководитель проекта
|  | Сумма по этапу | Back | Front | Database | UI | DevOps | Back | Front | Database | UI | DevOps
Этап 1 | Анализ и планирование | 3512412.3407 | 0 | 0 | 639578.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639578.8206 | 783987.7403 | 1017246.3395 | 248370.6974 | 183649.9223
Этап 2 | Проектирование системы | 8579258.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829931.09 | 829931.09 | 829931.09 | 1276817.0616 | 1276817.0616 | 477845.9766 | 639578.8206 | 783987.7403 | 1017246.3395 | 354815.282 | 262357.0319
Этап 3 | Разработка ПО | 19446645.1367 | 1279157.6413 | 1279157.6413 | 1279157.6413 | 1279157.6413 | 614979.6352 | 1372578.3412 | 1372578.3412 | 1659862.1801 | 1659862.1801 | 1372578.3412 | 1156890.2593 | 1131562.5288 | 1387055.2328 | 1799743.5237 | 461259.8666 | 341064.1414
Этап 4 | Тестирование и оптимизация | 4132903.1112 | 541182.079 | 541182.079 | 541182.079 | 541182.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804793.2238 | 0 | 0 | 0 | 638667.5076 | 524714.0638
Этап 5 | Внедрение | 2150789.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734169.8104 | 477845.9766 | 245991.8541 | 301533.7463 | 391248.5921
Этап 6 | Техподдержка проекта 6 мес. | 7084565.3979 | 1771141.3495 | 1771141.3495 | 1771141.3495 | 0 | 1771141.3495 | [5 empty] | 0 | 0
| Предоставление рабочей документации и обучение персонала | 0 | [11 empty] | 0
Недостающие этапы можно внести в строки 11-13 |  | 0
0
44906574.5502
Стоимость с рабочей маржинальностью
|  |  | Разработчик |  |  |  |  | Ведущий разработчик |  |  |  |  | Ведущий Тестировщик | Аналитик | Ведущий Аналитик | Архитектор решения | Эксперт | Руководитель проекта
|  | Сумма по этапу | Back | Front | Database | UI | DevOps | Back | Front | Database | UI | DevOps
Этап 1 | Анализ и планирование | 4397661.6416 | 0 | 0 | 799473.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799473.5258 | 979984.6753 | 1271557.9244 | 317609.5875 | 229562.4029
Этап 2 | Проектирование системы | 10879393.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061292.954 | 1061292.954 | 1061292.954 | 1632758.3908 | 1632758.3908 | 597307.4708 | 799473.5258 | 979984.6753 | 1271557.9244 | 453727.9821 | 327946.2899
Этап 3 | Разработка ПО | 24535571.3609 | 1598947.0516 | 1598947.0516 | 1598947.0516 | 1598947.0516 | 768724.544 | 1755215.2701 | 1755215.2701 | 2122585.908 | 2122585.908 | 1755215.2701 | 1446112.8241 | 1414453.161 | 1733819.041 | 2249679.4046 | 589846.3767 | 426330.1768
Этап 4 | Тестирование и оптимизация | 5184504.8722 | 676477.5988 | 676477.5988 | 676477.5988 | 676477.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005991.5298 | 0 | 0 | 0 | 816710.3677 | 655892.5797
Этап 5 | Внедрение | 2709611.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938836.0747 | 597307.4708 | 307489.8176 | 376917.1828 | 489060.7401
Этап 6 | Техподдержка проекта 6 мес. | 8855706.7473 | 2213926.6868 | 2213926.6868 | 2213926.6868 | 0 | 2213926.6868 | [5 empty] | 0 | 0
| Предоставление рабочей документации и обучение персонала | 0 | [11 empty] | 0
Недостающие этапы можно внести в строки 11-13 |  | 0
0
56562449.42

## Сроки
Расчет производится исходя из трудозатрат с риками и указанным кол-ом сотрудников
Длительность этапов
|  |  | Разработчик |  |  |  |  | Ведущий разработчик |  |  |  |  | Ведущий Тестировщик | Аналитик | Ведущий Аналитик | Архитектор решения | Эксперт | Руководитель проекта
|  | Рабочие дни | Back | Front | Database | UI | DevOps | Back | Front | Database | UI | DevOps
Этап 1 | Анализ и планирование | 29 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 26 | 26 | 7 | 7
Этап 2 | Проектирование системы | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 9.5 | 8.6667 | 26 | 26 | 10 | 10
Этап 3 | Разработка ПО | 57 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 43 | 43 | 52 | 0 | 0 | 23 | 15.3333 | 46 | 46 | 13 | 13
Этап 4 | Тестирование и оптимизация | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20
Этап 5 | Внедрение | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 3.3333 | 10 | 10
Этап 6 | Техподдержка проекта 6 мес. | 79 | 36 | 36 | 36 | 0 | 72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Предоставление рабочей документации и обучение персонала | 0 | [11 empty] | 0
Недостающие этапы можно внести в строки 11-13 |  | 0
0
148

## Трудозатраты
|  |  | В лишних столбцах со специалистами стираем значения (не удаляем столбцы) | [13 empty] | Автоматически | Автоматически
Оценка трудозатрат в днях (без рисков) | [18 empty] | Недостающих специалистов можно выбрать из выпадающего списка в строке ниже
|  |  | Разработчик |  |  |  |  | Ведущий разработчик |  |  |  |  | Ведущий Тестировщик | Аналитик | Ведущий Аналитик | Архитектор решения | Эксперт | Руководитель проекта
|  | Сумма по этапу | Back | Front | Database | UI | DevOps | Back | Front | Database | UI | DevOps
Этап 1 | Анализ и планирование | 100 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 6 | 6
| Предпроектное исследование | [12 empty] | 2 | 2 | 2
| Функциональные требования к целевой системе | [12 empty] | 2 | 2 | 2
| Нефункциональные требования к системе | [12 empty] | 2 | 2 | 2
| Требования к инфраструктуре | [12 empty] | 2 | 2 | 2
| Интеграция с системами-источниками данных | [12 empty] | 2 | 2 | 2
| Интеграция с BI-инструментами | [12 empty] | 2 | 2 | 2
| Инструмент управления загрузками (оркестратор) | [12 empty] | 2 | 2 | 2
| Миграция исторических данных и загрузка данных из файлов в ХД | [12 empty] | 2 | 2 | 2
| Верхнеуровневая архитектура проекта | [12 empty] | 2 | 2 | 2
| Кросс-системные проверки | [12 empty] | 2 | 2 | 2
| Ролевая модель | [12 empty] | 2 | 2 | 2
| Требования к ИБ | [12 empty] | 2 | 2 | 2
Этап 2 | Проектирование системы | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 16 | 22 | 22 | 22 | 8 | 8
| Функциональные требования к целевой системе | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2
| Нефункциональные требования к системе | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2
| Требования к инфраструктуре | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2
| Интеграция с системами-источниками данных | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2
| Интеграция с BI-инструментами | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2
| Инструмент управления загрузками (оркестратор) | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2
| Миграция исторических данных и загрузка данных из файлов в ХД | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2
| Верхнеуровневая архитектура проекта | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2
| Кросс-системные проверки | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2
| Ролевая модель | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2
| Требования к ИБ | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2
Этап 3 | Разработка ПО | 561 | 43 | 43 | 43 | 43 | 21 | 36 | 36 | 43 | 43 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 11 | 11
| Доступы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Авторизация |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
| Заведение доступов |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
| Разлогин |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Интерфейс взаимодействия с пользователем |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Интеграции прочее |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Интеграция с хранилищем данных |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Интеграция с микросервисом орг. структуры |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Интеграция с Visiology |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Интеграция с PostgreSQL |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Детализация запроса |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Документация |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Требования от ИБ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Этап 4 | Тестирование и оптимизация | 131 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17
| Тестирование основных сущностей |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 3
| Верификация и оптимизация основных компонентов |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 3
| Тестирование витрин данных |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 3
| Тестирование источников и БД |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 3
| Тест коннекторы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 3
| Клиентские интерфейсы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 3
| Верификация по ИБ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 3
| Тестирование интеграционное |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 3
| Нагрузочное тестирование |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 3
Этап 5 | Внедрение | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 8 | 8 | 8
| Разработка плана развертывания интеграционных решений в продуктивной среде, конфигурирования системы, подключения ИС | [10 empty] | 8 | 5 | 8 | 8 | 8
| Развертывание и верификация | [10 empty] | 11 | 11
Этап 6 | Техподдержка проекта 6 мес. | 90 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | [5 empty] | 0 | 0
| Предоставление рабочей документации и обучение персонала | 0 | [11 empty] | 0
| Поддержка |  | 60 | 60 | 60 |  | 60 | [5 empty] | 0 | 0
Недостающие этапы можно внести в строки 11-13 |  | 0
0
Всего | 1321 |  | 121 | 121 | 143 | 61 | 81 | 58 | 58 | 65 | 76 | 88 | 97 | 90 | 90 | 90 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Таблица заполняется автоматически
Оценка трудозатрат в днях (с рисками)
|  |  | Разработчик |  |  |  |  | Ведущий разработчик |  |  |  |  | Ведущий Тестировщик | Аналитик | Ведущий Аналитик | Архитектор решения | Эксперт | Руководитель проекта
|  | Сумма по этапу | Back | Front | Database | UI | DevOps | Back | Front | Database | UI | DevOps
Этап 1 | Анализ и планирование | 118 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 7 | 7
Этап 2 | Проектирование системы | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | 19 | 26 | 26 | 26 | 10 | 10
Этап 3 | Разработка ПО | 676 | 52 | 52 | 52 | 52 | 25 | 43 | 43 | 52 | 52 | 43 | 46 | 46 | 46 | 46 | 13 | 13
Этап 4 | Тестирование и оптимизация | 158 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20
Этап 5 | Внедрение | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 10 | 10 | 10
Этап 6 | Техподдержка проекта 6 мес. | 288 | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 | [5 empty] | 0 | 0
| Предоставление рабочей документации и обучение персонала | 0 | [11 empty] | 0
Недостающие этапы можно внести в строки 11-13 |  | 0
0
Всего | 1587 |  | 146 | 146 | 172 | 74 | 97 | 69 | 69 | 78 | 92 | 106 | 116 | 108 | 108 | 108 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Таблица заполняется автоматически
Оценка трудозатрат в часах (с рисками)
|  |  | Разработчик |  |  |  |  | Ведущий разработчик |  |  |  |  | Ведущий Тестировщик | Аналитик | Ведущий Аналитик | Архитектор решения | Эксперт | Руководитель проекта
|  | Сумма по этапу | Back | Front | Database | UI | DevOps | Back | Front | Database | UI | DevOps
Этап 1 | Анализ и планирование | 944 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208 | 56 | 56
Этап 2 | Проектирование системы | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208 | 320 | 320 | 152 | 208 | 208 | 208 | 80 | 80
Этап 3 | Разработка ПО | 5408 | 416 | 416 | 416 | 416 | 200 | 344 | 344 | 416 | 416 | 344 | 368 | 368 | 368 | 368 | 104 | 104
Этап 4 | Тестирование и оптимизация | 1264 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 144 | 160
Этап 5 | Внедрение | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 152 | 80 | 80 | 80
Этап 6 | Техподдержка проекта 6 мес. | 2304 | 576 | 576 | 576 | 0 | 576 | [5 empty] | 0 | 0
| Предоставление рабочей документации и обучение персонала | 0 | [11 empty] | 0
Недостающие этапы можно внести в строки 11-13 |  | 0
0
Всего | 12696 |  | 1168 | 1168 | 1376 | 592 | 776 | 552 | 552 | 624 | 736 | 848 | 928 | 864 | 864 | 864 | 384 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet1
Задания | Продолжительность дней | Стартовый день | Всего дней
Этап 1 | 22 | 0 | 144
Этап 2 | 33 | 10
Этап 3 | 43 | 25
Этап 4 | 27 | 37
Этап 5 | 19 | 60
Эта диаграмма недоступна в вашей версии Excel. Изменение этой фигуры или сохранение книги в другом формате приведет к остаточному повреждению диаграммы.

## Команда
Заполняются только ячейки, помеченные курсивом
Соответствие спелиалистов, ставок, ролей и команды
Название специалиста в расчете |  | Разработчик |  |  |  |  | Ведущий разработчик |  |  |  |  | Ведущий Тестировщик | Аналитик | Ведущий Аналитик | Архитектор решения | Эксперт | Руководитель проекта
|  | Back | Front | Database | UI | DevOps | Back | Front | Database | UI | DevOps
Ставка по себестоимости | в час | 2613.6634 | 2613.6634 | 2613.6634 | 2613.6634 | 2613.6634 | 3469.6116 | 3469.6116 | 3469.6116 | 3469.6116 | 3469.6116 | 2672.165 | 2613.6634 | 3203.7961 | 4157.0163 | 3856.6878 | 2787.5435
| в день | 20909.3076 | 20909.3076 | 20909.3076 | 20909.3076 | 20909.3076 | 27756.8926 | 27756.8926 | 27756.8926 | 27756.8926 | 27756.8926 | 21377.32 | 20909.3076 | 25630.3684 | 33256.1303 | 30853.5028 | 22300.3477
Ставка с базовой маржинальностью | в час | 3074.8982 | 3074.8982 | 3074.8982 | 3074.8982 | 3074.8982 | 3990.0533 | 3990.0533 | 3990.0533 | 3990.0533 | 3990.0533 | 3143.7235 | 3074.8982 | 3769.1718 | 4890.6074 | 4435.191 | 3279.4629
| в день | 24599.1854 | 24599.1854 | 24599.1854 | 24599.1854 | 24599.1854 | 32655.1678 | 32655.1678 | 32655.1678 | 32655.1678 | 32655.1678 | 25149.7882 | 24599.1854 | 30153.3746 | 39124.8592 | 36298.2386 | 26235.7032
Ставка с рабочей маржинальностью | в час | 3843.6227 | 2613.6634 | 2613.6634 | 2613.6634 | 2613.6634 | 5102.37 | 3469.6116 | 3469.6116 | 3469.6116 | 3469.6116 | 3929.6544 | 3843.6227 | 4711.4648 | 6113.2593 | 5671.5998 | 4099.3286
| в день | 30748.9818 | 3843.6227 | 3843.6227 | 3843.6227 | 3843.6227 | 40818.9598 | 5102.37 | 5102.37 | 5102.37 | 5102.37 | 31437.2353 | 30748.9818 | 37691.7183 | 48906.074 | 45372.7982 | 32794.629
Роль в документации заказчика (заполняется под каждого заказчика) |  | Разработчик (back-end) | Разработчик (front-end) | Разработчик баз данных | Дизайнер | DevOps инженер | Старший разработчик (back-end) | Старший разработчик (front-end) | Разработчик баз данных | Дизайнер | DevOps инженер | Тестировщик | Аналитик данных | Системный аналитик | Архитектор | Технический руководитель | Менеджер проекта
Компетенции | 1 | Java | JS React | PostgreSQL | Figma | Docker | Java | JS React | PostgreSQL |  |  |  | PostgreSQL
| 2 | JavaSpring | JavaScript | Microsoft SQL |  | Ansible | JavaSpring | JavaScript |  |  |  |  | PostgreSQL
| 3 | JavaSpring |  | MySQL |  |  | Apache Kafka
4
5
6
7
ФИО сотрудника | 1 | Разраб1 | Разраб 1 | Разраб 1 | Разраб 1 | Инженер 1 | Разраб 1 | Разраб 1 | Разраб 1 |  |  | Тестировщик 1 | Аналитик 1 | Аналитик 1 | Алексеев А. | Дедевич А. | Руководитель 1
| 2 | Разраб2 | Разраб 2 | Разраб 2 | Разраб 2 | [6 empty] | Тестировщик 2 | Аналитик 2
| 3 | [11 empty] | Аналитик 3
4
5
| Всего человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
| Итого команда | 21

## Лицензии
Заполняются только ячейки, помеченные курсивом
Лицензии, необходимые для реализации проекта
| Вендор | Кол-во пользователей | Описание | Вид лицензии | Партнер | Тариф | Стоимость (без НДС)
1 | Яндекс карты | не огр | оплата за 10к запросов в месяц |  |  | 8000
2
3
4
5
6
7
[6 empty] | Итого ст-ть лицензий | 0

## Справочник
Специалист | Себестоимость в час (без НДС) | Себестоимость в день (без НДС) | Ставка с базовой маржинальностью в час (без НДС) | Ставка с базовой маржинальностью в день (без НДС) | Ставка с рабочей маржинальностью в час (без НДС) | Ставка с рабочей маржинальностью в день (без НДС) | Компетенции
Стажер | 1037.9463 | 8303.5707 | 1221.1133 | 9768.9067 | 1526.3917 | 12211.1334 | PostgreSQL
Младший разработчик | 2127.5312 | 17020.2499 | 2502.9779 | 20023.8235 | 3128.7224 | 25029.7793 | Microsoft SQL
Разработчик | 2613.6634 | 20909.3076 | 3074.8982 | 24599.1854 | 3843.6227 | 30748.9818 | MySQL
Ведущий разработчик | 3469.6116 | 27756.8926 | 3990.0533 | 32655.1678 | 5102.37 | 40818.9598 | Oracle
Эксперт | 3856.6878 | 30853.5028 | 4435.191 | 36298.2386 | 5671.5998 | 45372.7982 | MongoDB
Младший Тестировщик | 1943.0326 | 15544.2608 | 2285.9207 | 18287.3657 | 2857.4009 | 22859.2071 | Arenadata DB
Тестировщик | 2178.9634 | 17431.7073 | 2563.4864 | 20507.891 | 3204.358 | 25634.8637 | Java
Ведущий Тестировщик | 2672.165 | 21377.32 | 3143.7235 | 25149.7882 | 3929.6544 | 31437.2353 | JavaSpring
Эксперт по тестированию | 3011.2428 | 24089.9427 | 3542.6386 | 28341.109 | 4428.2983 | 35426.3863 | Python
Специалист по данным | 2312.0299 | 18496.2391 | 2720.0352 | 21760.2812 | 3400.0439 | 27200.3516 | C#
Ведущий специалист по данным | 2613.6634 | 20909.3076 | 3074.8982 | 24599.1854 | 3843.6227 | 30748.9818 | Scala
Исследователь данных | 3203.7961 | 25630.3684 | 3769.1718 | 30153.3746 | 4711.4648 | 37691.7183 | JavaScript
Эксперт по данным | 3502.1604 | 28017.2834 | 4120.1887 | 32961.5098 | 5150.2359 | 41201.8873 | JS React
Специалист по интеграции | 2613.6634 | 20909.3076 | 3074.8982 | 24599.1854 | 3843.6227 | 30748.9818 | Redux
Ведущий специалист по интеграции | 3203.7961 | 25630.3684 | 3769.1718 | 30153.3746 | 4711.4648 | 37691.7183 | JS Angular
Эксперт по интеграции | 3433.9653 | 27471.7227 | 4039.9592 | 32319.6738 | 5049.949 | 40399.5922 | JS VUE
Младший Аналитик | 2127.5312 | 17020.2499 | 2502.9779 | 20023.8235 | 3128.7224 | 25029.7793 | TypeScript
Аналитик | 2613.6634 | 20909.3076 | 3074.8982 | 24599.1854 | 3843.6227 | 30748.9818 | Docker
Ведущий Аналитик | 3203.7961 | 25630.3684 | 3769.1718 | 30153.3746 | 4711.4648 | 37691.7183 | Ansible
Аналитик-Эксперт | 3687.5988 | 29500.7908 | 4338.3516 | 34706.8127 | 5422.9395 | 43383.5158 | Apache Kafka
Младший специалист поддержки | 1850.7833 | 14806.2662 | 2177.3921 | 17419.1368 | 2721.7401 | 21773.9209 | Elasticsearch
Специалист поддержки | 2005.0834 | 16040.6672 | 2358.9216 | 18871.3732 | 2948.6521 | 23589.2165 | Apache Tomcat
Ведущий специалист поддержки | 2406.3495 | 19250.7958 | 2830.9994 | 22647.9951 | 3538.7492 | 28309.9938 | Nginx
Эксперт поддержки | 2757.6093 | 22060.8746 | 3244.2463 | 25953.9701 | 4055.3078 | 32442.4627 | Oracle WebLogic
Инженер | 2613.6634 | 20909.3076 | 3074.8982 | 24599.1854 | 3843.6227 | 30748.9818 | Oracle Application Server
Ведущий Инженер | 3250.811 | 26006.4884 | 3824.4836 | 30595.8687 | 4780.6045 | 38244.8358 | WildFly
Архитектор решения | 4157.0163 | 33256.1303 | 4890.6074 | 39124.8592 | 6113.2593 | 48906.074 | Liquibase
Ведущий Архитектор | 5121.8285 | 40974.6282 | 6025.6806 | 48205.4449 | 7532.1008 | 60256.8061 | Oracle Apex
Руководитель Центра | 8377.9867 | 67023.8934 | 9856.4549 | 78851.6393 | 12320.5686 | 98564.5492 | XSQUARE
Владелец продукта | 4157.0163 | 33256.1303 | 4890.6074 | 39124.8592 | 6113.2593 | 48906.074 | MinIO
Администратор проекта | 2127.5312 | 17020.2499 | 2502.9779 | 20023.8235 | 3128.7224 | 25029.7793 | KeyCloack
Руководитель проекта | 2787.5435 | 22300.3477 | 3279.4629 | 26235.7032 | 4099.3286 | 32794.629 | Oracle BI
Ведущий Руководитель проекта | 3381.0064 | 27048.0512 | 3977.6546 | 31821.2368 | 4972.0682 | 39776.5459 | Cognos BI
Руководитель программы | 4025.7769 | 32206.2148 | 4736.2081 | 37889.6645 | 5920.2601 | 47362.0806 | Power BI | В столбце слева можно добавить недостающие компетенции
Alfresco
Figma
HTML
CSS

## Параметры
Базовая маржинальность | 15%
Рабочая маржинальность | 32%
НДС | 20%
Риски произ-ва | 20%

## Инструкция
| Таким цветом помечены таблицы для заполнения | Так помечены подсказки
Так помечены примеры заполнения
Таким цветом помечены таблицы, которые считаются автоматически
Порядок заполнения: |  | Ответственный:
1. Параметры (обычно не меняются от проекта к проекту) |  | -
2. Трудозатраты в днях без рисков (на листе !Трудозатраты) |  | Архитектор
3. Соответствие специалистов и ролей в документации заказчика (на листе !Команда) |  | Архитектор/ рук-ль проекта
4. Компетенции, необходимые указанным специалистам (на листе !Команда) |  | Архитектор
5. Фамилии исполнителей в соответствии с ролями и компетенциями (на листе !Команда) |  | Рук-ль проекта
6. Перечень, параметры и стоимость лицензий (на листе !Лицензии) |  | Архитектор/ продавец
Важно:
При оценке трудозатрат можно добавить столбцы со специалистами из справочника, которых нет в стандартном перечне столбцов (в самой верхней таблице)
Нельзя менять название специалистов на листе с трудозатратами (можно менять вторую строку там, где она есть - back/front/…)
Нельзя удалять столбцы с "ненужными" специалистами - можно стирать значения и оставлять их пустыми, либо скрывать столбцы
При оценке трудозатрат можно добавить дополнительно до 3-ех этапов проекта (в самой верхней таблице); если надо добавить больше этапов - попросить ДЮС
При оценке трудозатрат можно изменить названия этапов проекта (в самой верхней таблице)
Можно внести недостающие компетенции на листе !Справочник
На листе !Расчет учитываются только трудозатраты специалистов, стоимость проекта вместе с лицензиями указана на листе !Итог